## Slide 1: Innostu hankkeesta – Hyvän hankkeen polku ideasta rahoitukseen sekä onnistunut toteutus
Maarit Niskanen
NEST-keskus
Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät
Tahko 7.-8.9.2017

## Slide 2
NEST-KESKUS / NEST CENTRE / ЦЕНТР «NEST»
Network for Global Excellence
in Upper Secondary Education and Training

## Slide 3: pähkinänkuoressa
Taustalla Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama hanke
Edistää itäsuomalaisten lukioiden kansainvälistymistä
Mukana 23 lukiota neljästä maakunnasta (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Etelä-Karjala)
Mukana isoja ja pieniä lukioita, jotka sijaitsevat kaupunkikeskuksissa tai maaseutumaisissa kuntakeskuksissa
Hanketta hallinnoi Kuopion kaupunki
Toiminnan painopisteitä hankelukioissamme:
  Tiedotamme aktiivisesti kansainvälisen toiminnan ja hankerahoituksen mahdollisuuksista
  Autamme ideoimaan hankkeita ja laatimaan hankesuunnitelmia sekä hakemaan rahoitusta
  Kansainvälistymisen ohella edistämme myös lukioiden yrittäjyyskasvatusta ja työelämäyhteistyötä

## Slide 4: Rahoitushakujen tuloksista
NEST-keskus auttaa, valmentaa ja sparraa
Kullekin lukiolle räätälöityjä palveluja
Mm. Erasmus+ (KA1, KA2, kontaktiseminaarit, valmistelevat vierailut), Nordplus Junior, Leader, Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration, Kanada-Alberta –ohjelma, OPH:n kv-rahoitus, Matka-avustukset nuorten kulttuuriryhmien esiintymismatkoihin ulkomaille 2016 (OKM/Etelä-Suomen AVI), H2020, Cultura-säätiö, NORDBUK, Karelia CBC –ohjelma, Euroscola
Vajaan kahden vuoden aikana 40 hyväksyttyä hakemusta, joiden kokonaisbudjetti on lähes 3 miljoonaa euroa

## Slide 6: Tarvelähtöinen hankesuunnittelu
1. Hankkeen määrittelyvaihe
Ongelma- ja sidosryhmäanalyysien laatiminen
Hankkeen elinkaaren määrittely (PCM-malli)
Rahoitusohjelman ja rahoittajan tahtotilan analyysi sekä hankeidean ankkurointi niiden mukaisesti
2. Hankeen suunnitteluvaihe
Tavoiteanalyysi: Hankkeen tarve perustana, jonka pohjalta määritellään tavoitteet, toimenpiteet, tulokset ja tuotokset
Strategian valinta ja muutoksen mittareiden määrittely (Ex ante – Ex nunc – Ex post -arviointi)
Suunnitelma tulosten ja tuotosten hyödyntämiseen ja levittämiseen (avainroolissa rahoituskaudella 2014-2020!) sekä riskienhallinta osana hankesuunnitelmaa
Realistinen budjetointi ja kustannusluokkien haltuunotto: Arvioitsijat ja rahoittaja eivät pääsääntöisesti ”korjaa” ts. lisää hankebudjettiin hakijan unohtamia mahdollisia kustannusluokkia
Keskeistä hankesuunnittelussa on, että hankepartnerit tosiasiallisesti laativat hankesuunnitelman yhdessä sekä omien (yhteisten) tavoitteidensa ja vahvuuksiensa mukaisesti. Arvioitsijat näkevät, mikäli yksi konsortion jäsen on laatinut hakemuksen ja muut partnerit ovat vapaamatkustajia.

## Slide 7: Project Cycle Management
PCM on projektin elinkaaren hallintamenetelmä, mikä kehitettiin alun perin standardisoimaan projektin johtamisen eri vaiheita
PCM kattaa koko projektin elinkaaren: projekti-idea, suunnitelman laatiminen, projektin toteutus, projektin päättäminen, tulosten levittäminen ja hyödyntäminen projektin jälkeen
Kansainväliset järjestöt (EU, YK) soveltavat ja suosittelevat PCM-mallin hyödyntämistä hanketoiminnassa: Euroopan komissio otti mallin käyttöön vuonna 1992
PCM-mallissa on viisi vaihetta: 1) Programming (Ohjelmatyö); 2) Identification (Määrittely); 3) Formulation (Suunnittelu); 4) Implementation (Toteutus); 5) Evaluation&Audit (Arviointi)

## Slide 8: Project Cycle Management: PCM-kaavio
Lähde: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Project_cycle_management

## Slide 9: Logical Framework Approach
Logical Framework Approach (LFA) tai lyhyemmin LogFrame on hankesuunnittelun, -johtamisen ja -arvioinnin menetelmä, mikä tukee toteuttavia organisaatioita haasteellisten, erityisesti kansainvälisten hankkeiden toteuttamisessa. LFA auttaa organisaatioita kehittämään hankesuunnittelua ongelmalähtöisestä ajattelusta konkreettisten ja realististen tavoitteiden määrittelyyn.
Menetelmän perusta on LFA-matriisi, mikä laaditaan hankesuunnittelun alkuvaiheessa ja jota tarkastellaan säännöllisin väliajoin hankkeen toteutuksen aikana.
LFA-matriisilla voidaan esittää hankkeen kokonaisuus tarpeesta tuotoksiin ja vaikuttavuuteen yhdellä sivulla
EU suosittelee ja joissakin ohjelmissa jopa vaatii LFA-matriisin laatimista jo osana rahoittajalle laadittavaa hankesuunnitelmaa
Leon J. Rosenberg loi LGA:n United States Agency for International Developmentin (USAID) pyynnöstä 1969 ja malli levisi pian sen jälkeen lukuisten monikansallisten rahoittajaorganisaatioiden käyttöön

## Slide 10: LFA-matriisi
Lähde: https://www.fundsforngos.org/free-resources-for-ngos/how-to-write-logical-framework-analysis-lfa-in-grant-proposals-a-simple-guide-for-ngos-1/

## Slide 11: Ongelmapuuanalyysi (Problem Tree Analysis)
Ongelmapuuanalyysi on visuaalinen menetelmä projektien suunnitteluun, jonka avulla laaditaan yleiskuva yksilöidystä ongelmasta tai tarpeesta sekä sen syistä ja vaikutuksista
Ongelmapuussa identifioidaan ei-toivottuun nykytilaan johtavat syy-seuraussuhteet
Ongelmapuu esittää asioiden objektiivisen nykytilan eikä keskity menneisyyden tai tulevaisuuden ilmiöiden tarkasteluun
Ongelmapuu voidaan tarvittaessa jakaa helpommin käsiteltäviin pienempiin palasiin, osaongelmiin ja -seurauksiin
Ongelmapuu voidaan kääntää ratkaisupuuksi, jossa määritellään negatiivisen tilanteen sijaan positiiviset tilannekuva sisältäen siihen johtaneet keinot sekä lopputulos ja vaikuttavuus

## Slide 12: Ongelmapuu - Esimerkki
Lähde: http://www.sswm.info/content/problem-tree-analysis

## Slide 13: Ratkaisupuu - Esimerkki
Lähde: http://www.sswm.info/content/problem-tree-analysis

## Slide 14: Vaikuttavuuden kuvaaminen hankkeessa
Hankkeiden vaikuttavuus (Impact) on EU-ohjelmissa noussut erääksi merkittävistä hankkeiden arviointikriteereistä kaudella 2014-2020
Laadukkaissa hankesuunnitelmissa on tulosten ja tuotosten lisäksi pystyttävä määrittelemään hankkeen lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vaikuttavuus sekä siitä johtuvat kerrannaisvaikutukset mikro- ja makrotasolla (yksilö, organisaatio tai yhteisö sekä alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen taso)
Visuaalinen keino vaikuttavuuden kuvaamiseen on ns. vaikuttavuuspuu (Tykkyläinen & Honkasalo)
Vaikuttavuuden voi kuvata puun lisäksi vaikuttavuusketjuna, jossa vaikutus/vaikuttavuus on seuraus ketjussa panos (input) – tuotos (output) – tulos (outcome)

## Slide 15: Vaikuttavuuspuu (Saila Tykkyläinen ja Antti Honkasalo)
Lähde: https://plus.google.com/114246188801327800530

## Slide 16: Vaikuttavuustarina
Hankkeen vaikuttavuuden
voi esittää myös tarinallisesti
Lähde: Talentia

## Slide 17: EU-ohjelmakartta 2007-2013 ja Suomi
Youth in Action
Fundamental Rights and Justice (542,9 M€, mm. Daphne II)
Alue- ja rakennepolitiikka
(EAKR, ESR, koheesiorahasto)
350 Mrd€ (36 %)
EU health Programme
(321,5 M€)
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
(ml. Leader)
Culture 2007-2013 (400 M€)
Euroopan kalatalousrahasto
Aluepolitiikan tot.välineet: JASPERS, JEREMIE, JESSICA
Trade (11,4)
Media 2007 (755 M€)
ENPI (87,6 M€, Karelia, South-East Finland- Russia, Kolartic)
Erasmus Mundus
SOLID (4 Mrd€)
Lifelong Learning Programme
(~7 mrd€, Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig, Transversal programme, Jean Monnet)
Tempus IV
Europe for citizens
(215 M€)
Progress (700 M€)
Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelma
Euroopan alueellinen yhteistyö
1. Rajat ylittävä yhteistyö (Pohjoinen, Botnia-Atlantica, Keskinen Itämeri)
2. Valtioiden välinen yhteistyö (Itämeri, Pohjoinen Periferia)
3. Alueiden välinen yhteistyö (Interreg IVC, Interact II, Urbact II)
Marco Polo 2007-2013
(400 M€)
Security and safeguarding liberties (745 M€, CIPS & ISEC)
Life+ (2,143 Mrd€)
Fiscalis 2013 & Customs 2013 (481 M€)
CIP (3,6 Mrd€, EIP, ICT-PSP, IEE)
Civil Protection Financial Instrument (189,8 M€)
TEN (16,3 Mrd€, TEN-T, TEN-E, eTEN)
Safer Internet (55 M€)
FP 7 (54 Mrd€, Cooperation, Ideas, People, Capasities, EURATOM, JRC)
ICI
Alfa
Atlantis
IPA (11,5 Mrd€)

## Slide 18
Lifelong Learning Programme
Comenius, Leonardo, Erasmus, Grundtvig
HEI programmes: Alfa, Edulink, Erasmus Mundus, Tempus, bilateral programmes
Youth in action
EU-ohjelmakartan muutokset 2007-13 -> 2014-2020
Erasmus+ (14 800 M€)
-Learning mobility
-Co-operation projects
-Policy Support
(Jean Monnet, Sport)
Culture
Media
Creative Europe (1 460 M€)
Health III
(449,4 M€)
Life
(3 457 M€)
PROGRESS
EURES
PROGRESS
Microfinance
EU Programme for Employment and Social Innovation (919,5 M€)
+40%
+61%
COSME
(2 300 M€)
Europe for Citizens
(185 M€)
SOLID
Asylum, Migration and Integration Fund (3 100 M€)
-21,6%
FP 7 (Capasities , Cooperation, Ideas, People, JRC, EURATOM)
Horizon 2020 (79 400 M€)
-Excellent Science (ERC, MSCA)
-Industrial Leadership
-Societal Challenges
+49%
-14%
+26%
CIP (EIP, ICT-PSP, IEE)
-36%
Regional
policy
(351 000 M€)
Valtioiden väliset B-ohjelmat:
-Northern Periphery
and Arctic (56 M€, +24%)
-Baltic Sea Region
(ERDF 263,8 M€, +27%)
ENI CBC –ulkorajayhteistyö
-Kaakkois-Suomi – Venäjä
-Karelia
-KolArctic
EU C-tason alueellinen yhteistyö:
-Interreg Europe (359 M€, +19%)
-INTERACT
-URBACT
-ESPON
Rajat ylittävät A-ohjelmat:
-Pohjoisen ohjelma (NORD)
-Botnia-Atlantica
-Central Baltic
CAP & Rural Development
(348 000 M€)
Customs, Taxation and Fight against fraud (908 M€):
-Customs 2020
-Fiscalis 2020
-Hercule III
-Pericles 2020
Connecting Europe Facility (21 940 M€):
TEN-T, TEN-EN, TEN-TELE
+40%

## Slide 19: Kiitos! Otathan yhteyttä NEST-tiimiin…
Hankesuunnittelija Laura Mäki (Joensuu)
Hankekoordinaattori Maarit Niskanen (Kuopio)
Hankesuunnittelija Timo Hara (Kuopio)
www.nestcentre.com